Arengukava koondkokkuvõte. 	                            Lisa 2 Käsmu külaelanike 18.septembri 2010.a. üldkoosoleku protokolli juurde

| AK – arengukava SP – sposorid EK – erakapital I KOOSTÖÖ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eesmärk 1: Küla korraldab ja juhib ise oma elu | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Indikaator | Eelarve. Vastutaja |
| 1.1 Küla arengukava koostamine ja heaks kiitmine 2008 (nov.-dets.). | x |  |  |  | x | AK heaks kiidetud. Olemas dokument. (20.12.2008.a.) | - OP - V.Ong, E.Tiidemann |
| 1.2 Külaelu edenemine läbi arengukava elluviimise. | x | x | x | x | x | AK töörühm esindab küla huve KOV - s | - OP - KV, KS |
| 1.3 Aasta töökava koostamine lähtuvalt prioriteetsetest valdkondadest ja eesmärkidest. | x | x | x | x | x | Töökava. | - - - T.Laulik, KS |
| Eesmärk 2: Kuuluvus kogukonda | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Indikaator | Eelarve. Vastutaja |
| 2.1 Külainimeste motiveerimine oma elukohta Käsmu ümber registreerima. | x | X ??? | x | x | x | Külaelanikkonna kasv. | - OP - E.Tiidemann |
| 2.2 Küla arenguks ettevõtjatelt sponsorluse taotlemine. | x | x | x | x | x | Reaalne toetussumma külaseltsi arveldusarvel. | - OP - T.Laulik, KS |

OP – omapanus (vabatahtlik töö) 		KOV – kohalik omavalitsus

KV – külavanem 				KE KOV – küla esindaja kohalikus omavalitsuses

KS – külaselts 				KOP – kohaliku oma-algatuse projekt

PR – rahastamine läbi projektitaotluste 	IP – infopunkt

| II KULTUUR JA SELTSIELU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eesmärk 3: Külaelu läbi ühistegevuste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Indikaator | Eelarve. Vastutaja |
| 3.1 Talgute korraldamine. | x | x | x | x | x | Hooldatud ja remonditud avalikud objektid. | - OP, PR - A.Konga |
| 3.2 Huvitegevuse korraldamine läbi ühistegevuste. | x | x | x | x | x | Toimiv huvitegevus. | - OP, PR - E.Ojalill |
| 3.3 Kord kvartalis ühised kokkusaamised. | x | x | x | x | x | Toimivad kokkusaamised | - OP, PR - E.Ojalill |
| 3.4 Traditsiooniliste ühisürituste korraldamine. | x | x | x | x | x | Toimuvad suve- ja talveüritused. | - OP, PR - KV, KS |
| Eesmärk 4: Küla avalike objektide säilitamine ja arendamine | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Indikaator | Eelarve. Vastutaja |
| 4.1 Kiige ning kiigeplatsi korrashoid ja heakord. | x | X ??? | x | x | x | Korras kiik ja hooldatud kiigeplats. | - OP, KOP - H.Koort, KV, KS |
| 4.2 Rahvamaja renoveerimine: a) katuse renoveerimine, välisuste vahetus b) välisvärvi uuendamine c) elektrisüsteemi renoveerimine d) küttesüsteemi renoveerimine e) akende ja välisvoodri vahetus f) siseremont g) käimlate renoveerimine h) lavakardinate vahetus i) inventar (toolid, lauad) | x | x x x → | x x x x x | x |  | Hinnapakkumised. Rahvamaja renoveeritud. | - OP, SP, projektid - T.Laulik V.Ong L.Lond |
| 4.3 Koostöö suveürituste korraldajatega. | x | x | x | x | x | Toimuvad üritused. | - OP - KS, KV |
| 4.4 Kiriku renoveerimine. (täiendusettepanekuna) - oreli remont - oreli prospekti renoveerimine - vundamendi renoveerimine – 2011 - katuse ja välisvoodri renoveerimine – 2012 - siseremont, elektrisüsteemi renoveerimine |  | x | x x x x | x | x | Kirik remonditud. | - OP, projektid - Kiriku kogudus V.Ong |

| III INFRASTRUKTUUR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eesmärk 5: Tagada turvaline ja kvaliteetne elukeskkond | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Indikaator | Eelarve. Vastutaja |
| 5.1 WiFi leviala laiendamine. | x | x |  |  |  | WiFi-t on võimalik kasutada kogu külas. | - - - KV |
| 5.2 Käsmu -Võsu kergliiklustee. | X ??? | X ??? | x | x | x | Küla toetab rajamist. Valmis tee. | - OP - KE KOV-s |
| 5.3 Lisa puurkaevu rajamine. |  | x → |  |  |  | Puurkaev olemas. | - OP, SP - KE KOV-s, KS; KV |
| 5.4 Veetrasside renoveerimine. |  |  | x |  |  | Veetrassid renoveeritud. | - OP, SP - KE KOV-s KV |
| 5.5 Teabepäevad koostöös vallaga. | x | X ??? | x | x | x | Toimivad teabepäevad kord kvartalis. | - OP - KS; KV |
| 5.6 Leida võimalusi kaupluse ja söögikoha rajamiseks. | x | x | x | x | x | Toimiv kauplus ja söökla. | - EK - KS |
| 5.7 Parkimisalade ja -keelualade määramine ning vastava ettepaneku tegemine vallale. | X ??? | X→ ??? |  |  |  | Ettepanek vallale. Parkimine korraldatud. | - OP - KE KOV, KV |
| 5.10 Muuli renoveerimine koostöös vallaga | X ??? | x → |  |  |  | Muul renoveeritud. | - OP, SP, PR - KE KOV, KS, KV |
| 5.11 Koostöö- ja rahastamisvõimaluste leidmine randumiskohtade rajamiseks. | X ??? | X ??? | x | x | x | Koostöö vallaga. Randumiskoht olemas. | - OP, PR - KS, KV |
| 5.12 Vabatahtliku merepääste tegevuse toetamine. | x | x | x | x | x | Osalemine tegevuses. | - OP - T.Laulik |

| IV TURISM JA PUHKEMAJANDUS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eesmärk 6: Meelispaik neile, kes armastavad rahu, vaikust ja looduslähedust | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Indikaator | Eelarve. Vastutaja |
| 6.1 Tervise- ja matkaradade rajamine ja hooldamine koostöös RMK-ga. | X ??? | X ??? | x | x | x | Korras ja läbitavad matkarajad. | - OP, PR - (V.Ong) KV |
| 6.2 Suplusrandade korrastamine. | x | x | x | x | x | Hooldatud ja puhtad suplusrannad. | - OP - (KS) KV |
| 6.3 Toimiv infopunkt meremuuseumis. | X ??? | X ??? |  |  |  | IP toimib. Saab infot küla ja külas toimuva kohta. | - OP - MTÜ Käsmu MM |
| 6.4 Riietuskabiinide rajamine randadesse ja muuli juurde. | X 1/2 | X ??? | x |  |  | Riietuskabiinid olemas. | - OP - (H.Koort) KV |
| 6.5 Tööhõive võimaluste seire ja kaardistamine seoses toimuvate ürituste ja ühistegevustega. | X 1/2 | X 1/2 | x | x | x | Seire korraldatud. Vabad töökohad kaardistatud. | - OP - A.Vaik, E.Ojalill |
| 6.6 Majutusasutuste tegevuse toetamine. | x | x | x | x | x | Info jagamine, talgud vms. | - OP - V.Väli |

| V PIIRKONNA MAINE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eesmärk 7: Omanäolisus | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Indikaator | Eelarve. Vastutaja |
| 7.1 Koostöö erinevate organisatsioonide ja asutustega küla omanäolisuse säilitamiseks. | x | x | x | x | x | Kaptenite küla säilimine. Ei ehitata küla ilmega mittesobivaid hooneid. | - OP - (A.Vaik) KS, KV |
| 7.2 Iga talu väravasse talunimi koos peremärgiga. | x | x→ |  |  |  | Sildid väravas. | - OP - (A.Konga) KV |
| Eesmärk 8: Küla annab oma tegevusest teada | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Indikaator | Eelarve. Vastutaja |
| 8.1 Olemasoleva interneti kodulehe arendamine. | X ??? | x | x | x | x | Omanäoline ja iseseisev kodulehekülg | - OP - (I.Aus) A.Lond |
| 8.2 Infovoldiku koostamine ja täiendamine. | X ??? | X 1/2 | x |  | x | Voldik. | - OP, PR, SP - (A.Vaik, K.Vaik) KS, V.Ong |
| 8.3 Käsmu sümboolika ja meened. | x |  | x |  | x | Olemas. Kooskõlastatud. Uuenev. | - EK - perek. Lond |
| 8.4 Külas toimuva kajastamine. | X ??? | X 1/2 | x | x | x | Artiklid valla lehes ja Virumaa Teatajas | - OP - I.Aus, V.Ong |

| VI ELUKESKKOND |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eesmärk 9: Korras küla | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Indikaator | Eelarve. Vastutaja |
| 9.1 Projektidest raha taotlemine. | x | x | x | x | x | Toetused erinevatest projektidest. | - OP - T.Laulik, V.Ong (A.Vahersalu) |
| 9.2 Projektijuhi koolitamine. Tegevus lõpetatud. (11.10.2009) | X ??? | ☺ | ☺ | ☺ | ☺ | Koolitus. | - OP - T.Laulik |
| 9.3 Heakorratalgute korraldamine. | x | x | x | x | x | Sügis, kevad. Korras küla. | - OP - A.Konga + KV |
| 9.4 Supelrandades prügimajanduse korraldamine. | x | x | x | x | x | Korras rannad. Koostöö kohaliku omavalitsusega. | - OP - T.Laulik + KV |
| 9.5 Rannajoone kindlustamine. | X 1/2 | X ??? | x | x | x | Kaardistatud vajadused. ????? | - OP - K.Jüriska, L.Pikkamäe KV |
| Eesmärk 10: Optimaalsed kruntide suurused | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Indikaator | Eelarve. Vastutaja |
| 10.1 Kehtestada külas elamuehitus krundi suuruseks minimaalselt 2000 m2. Uus sõnastus: uute detailplaneeringute alusel moodustatavad elamuehituskrundid ei oleks väiksemad kui 2000 m2 | X ??? | x | x | x | x | Ettepanek KOV-le valla üldplaneeringu muutmiseks. Käsmus ei ehitata enam väiksematele kruntidele kui 2000 m2. | - - - KS, H.Laulik |